**ОТЧЁТ**

**Главы сельского поселения Междуречье Кольского района Мурманской области за год (05.10.2015 года по 05.10.2016 год)**

**Уважаемые депутаты сельского поселения Междуречье!**

Сегодня Глава сельского поселения отчитывается перед Советом депутатов о проделанной работе за год. Именно 05 октября 2015 года состоялись выборы главы сельского поселения Междуречье Кольского района Мурманской области.

Отчет о результатах деятельности Главы сельского поселения Междуречье за год подготовлен в соответствии с требованиями, предусмотренными:

- п.6.1 ст. 37 Федерального закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",

- п. 16 ст. 29 Устава сельского поселения Междуречье Кольского района Мурманской области.

Согласно действующему Уставу сельского поселения глава сельского поселения осуществляет свои полномочия на постоянной основе, исполняет полномочия председателя Совета депутатов поселения и возглавляет администрацию поселения. Следовательно, деятельность главы поселения и администрации поселения неразрывно связано и представляет единое целое и направлено на решение вопросов местного значения, а также полномочий, которыми наделены органы местного самоуправления в соответствии с федеральными законами и законами области.

Основные направления деятельности Администрации за данный период строились в соответствии с Уставом поселения и муниципальными программами сельского поселения. Эти базовые документы определяли, и будут определять в дальнейшем совместную программу действий Администрации и Совета депутатов сельского поселения Междуречье в ближайшие годы.

Работа администрации сельского поселения – это исполнение полномочий, предусмотренных Уставом поселения по обеспечению деятельности местного самоуправления: это исполнение бюджета поселения, организация мероприятий по благоустройству и озеленению территории, освещение улиц, обеспечение мер пожарной безопасности, организация в границах поселения электро-тепло-газоснабжение, создание условий для организации досуга и обеспечения жителей сельского поселения услугами организаций культуры, обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, оказание поддержки гражданам и их объединениям. Эти полномочия осуществляются путем организации повседневной работы администрации поселения, осуществления личного приема граждан главой поселения и специалистами, рассмотрение письменных и устных обращений граждан.

В состав сельского поселения входят четыре населенных пункта: Междуречье, Минькино, Мишуково, Килпявр. Согласно Указа Президента Российской Федерации от 30.04.2016 № 206 «О преобразовании закрытого административно-территориального образования Александровска Мурманской области», в соответствии с которым из состава территорий, ЗАТО Александровск выделяется участок, включающий в себя село Белокаменка и населенный пункт Ретинское с прилегающими к ним территориями. С 01.11.2016 данные территории присоединяются к сельскому поселению Междуречье.

В том числе:

Общая численность –2211:

1036 - Междуречье;

251 – Мишуково:

584 – Минькино;

312 – Килпявр.

Из них:

Трудоспособное население – 1198;

Пенсионеры – 633;

Житель блокадного Ленинграда -1;

Несовершеннолетний узник – 1;

Труженики тыла – 5;

Инвалиды – 41;

Многодетные семьи- 19;

Детей в возрасте от 0 до 18 лет – 381;

Дети-инвалиды- 6;

Семьи, которые оформлены опекунство – 8.

*Структура занятости экономически активного населения характеризуется следующими данными:*

- сельскохозяйственное производство – 114;

- организации бюджетной сферы – 137 человек

- организации несельскохозяйственной сферы – 947

Количество семей, получившие субсидию, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.12.2005 № 761 "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг", с изменениями, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.07.2014 № 734:

а) н.п. Междуречье – 36 семей на сумму 64661,01 руб.;

б) н.п. Мишуково – 21 семья на сумму 30714,43 руб.;

в) с. Минькино – 9 семей на сумму 16357,87 руб.;

г) н.п. Килпъявр – 5 семей на сумму 8067,34 руб.;

СЛАЙД 7 Порядок предоставления субсидии и калькулятор для самостоятельного расчета ее размера размещен на сайте учреждения: http://kola-cspn.ucoz.ru/.

Коэффициент рождаемости сельского населения (число родившихся на 100 сельских жителей) составил 1,13. Коэффициент смертности населения (число умерших на 100 сельских жителей) составил 0,9.

В итоге демографическая ситуация на территории сельского поселения на протяжении 2-х лет, в том числе и в 2016 г. имеет положительную динамику и характеризуется превышением рождаемости над смертностью. В 2015 г. уровень рождаемости превысил уровень смертности в 0,5 раза.

**Нормотворческая деятельность**

За прошедший период:

- издано 27 постановления   и 35 распоряжения   администрации сельского поселения по вопросам местного значения.

За данный период было проведено **16** заседания Совета депутатов сельского поселения Междуречье. Было рассмотрено и принято **103** решения, среди них наиболее значимые:

«Об утверждении Положения об организации и осуществлении муниципального жилищного контроля на территории сельского поселения Междуречье Кольского района Мурманской области.

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов сельского поселения Междуречье Кольского района Мурманской области от 22.09.2011 № 17/3 "О введении земельного налога".

О состоянии межнациональных отношений на территории сельского поселения Междуречье и о реализуемых мерах по недопущению межнациональных и межконфессиональных конфликтов.

Об утверждении Положения о порядке предоставления в прокуратуру Кольского района нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления сельского поселения Междуречье Кольского района Мурманской области.

**О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов сельского поселения Междуречье Кольского района Мурманской области от 21.12.2015 № 6/1 «О бюджете сельского поселения Междуречье Кольского района Мурманской области».**

[**О внесении изменений в Устав сельского поселения Междуречье Кольского района Мурманской области**](http://www.adm-mo.ru/documents/722.html).

**О внесении изменений в Генеральный план сельского поселения Междуречье Кольского района Мурманской области.**

     Главой сельского поселения   было принято граждан на личном приеме 56 человек. Основными   вопросами, волнующими граждан, были: земельные вопросы, вопросы ЖКХ, вопрос о качестве воды в н. п. Междуречье, электроснабжение, ремонт водопровода.

         За данный период проведено **12** открытых слушаний по вопросам внесения изменений в Устав, а также по внесению изменений в Генеральный план сельского поселения Междуречье и ПЗЗ. Кроме того, администрацией проведены восемь схода граждан: два в с. Минькино, два в Мишуково, один сход в н.п. Килпявр и три схода в н.п. Междуречье. Основные вопросы, которые поднимались на сходах – это вопросы и благоустройства, вопрос оплаты гражданами за коммунальные услуги, вопрос ремонта муниципальных дорог, земельный вопрос, и другие текущие проблемы.

      На сайте Администрации сельского поселения Междуречье Кольского района размещены все нормативно-правовые акты, фотоматериалы и другая информация о деятельности сельской администрации поселения.

**Экономика и финансы.**

Предварительные итоги социально-экономического развития

сельского поселения Междуречье Кольского района Мурманской области

за 9 месяцев 2016 года

Социально-экономическое положение сельского поселения Междуречье Кольского района Мурманской области по текущего года в целом оценивается как стабильное.

На территории сельского поселения Междуречье зарегистрировано 19 организаций: Администрация сельского поселения Междуречье Кольского района, МБОУ «Междуреченская средняя общеобразовательная школа», МДОУ «Детский сад № 22», МБУДО «Междуреченская детская музыкальная школа», МБУК «Междуреченская сельская библиотека», МБУК «Междуреченский сельский дом культуры», Амбулатория н.п. Междуречье, МУП с.п. Междуречье «Лавна», ООО «Полярная звезда», ФГУП «Почта России» ОПС Междуречье, МДОУ детский сад № 71, филиал «Мишуковская сельская библиотека», в/ч 90719, ФГУП «Почта России» ОПС Мишукова, Фельдшерско-акушерский пункт н.п. Мишуково, ГОБОУ МСКОШИ V вида Минькинская специализированная школа-интернат, филиал «Минькинская сельская библиотека, ФГУП «Почта России» ОПС Минькино, МОУ «Килпъяврская школа имени А.С. Хлобыстова», 13 объектов торговли ООО «Березка», ИП Воронина, ООО «Полкопейки», кафе-бар «Хижина», ИП Каминская, ООО «Маяк», «Оазис», «Майя», «Мечта», ИП Хоткина, ООО «ВенаМК», ИП Мирзоев).

На учете в МГОБУ ЦЗН Кольского района в качестве безработных по состоянию на 1.09.2016 года зарегистрирован 31 человек, потребность в работниках составляет 31 единицу. Удельный вес безработных в численности трудоспособного населения составил в Кольском районе 1,3%.

Размер квартплаты за ЖКУ на семью из 3-х человек, проживающих в средней 2-х комнатной квартире площадью 55 кв.м. составляет для 5-этажного кирпичного дома 3678,16 рублей (по нормативу).

Рост цен на товары и услуги не превышает средне областные показатели. Товарная насыщенность потребительского рынка носит устойчивый характер. Ажиотажный спрос отсутствует.

В сельском поселение функционирует 13 объектов розничной торговли и объекты общественного питания.

Медицинское обслуживание населения осуществляется через амбулаторию, на базе которого работают терапевтический, педиатрический, смотровой, процедурный, физиотерапевтический кабинеты. 17 -18 октября 2015 года и 15-17 мая 2016 года был организован «Поезд здоровья». В течение трех дней ведущие специалисты Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина, Мурманского областного консультативно-диагностического центра, Мурманской детской городской клинической больницы и Мурманского областного онкологического диспансера проводили обследование по программе диспансеризации.  
 Жители сельского поселения Междуречье смогли получить консультации таких специалистов, как эндокринолог, кардиолог, невролог, пульмонолог, гинеколог, оториноларинголог, офтальмолог, уролог, травматолог. Также проводились лабораторные и рентгенологические исследования, ЭКГ, УЗИ и маммография. Также было принято решение о выделении средств из бюджета сельского поселения Междуречье на проведение ремонта Амбулатория н.п. Междуречье с целью открытия дневного стационара для всех жителей сельского поселения. (Решение от 25 июля 2016 года №15/1.)

Средняя заработная плата врачей и медицинского персонала соответствует показателям, установленным дорожной картой в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года.

Количество средних общеобразовательных школ на территории сельского поселения Междуречье - 2. Количество учеников на 01.09.2016 года - 142 человек, количество работников в учреждении - 48 человек. Средняя численность учеников в классе - 13 человек.

Дошкольных образовательных учреждений – 4 (2 филиала). Количество детей составляет 69 человек, количество работников - 35 человек. Очередь на места в дошкольное учреждение отсутствует. Очередность удовлетворяется по заявлениям. Размер платы за содержание ребенка в МДОУ составляет 120 рублей в день, в среднем в месяц – 2 520 рублей.

Учреждения дополнительного образования детей – 1 (МБУДО «Междуреченская детская музыкальная школа» администрации Кольского района). Количество занимающихся - 38 человека, работающих – 5 человек.

Учреждений начального и среднего профессионального образования на территории сельского поселения Междуречье Кольского района нет (ближайшие: ГАПОУ МО «Кольский агропромышленный колледж» город Кола).

Средняя заработная плата педагогических работников соответствует показателям, установленным «Дорожной картой» в соответствии с Указом Президента РФ от 07 мая 2012 года.

На территории муниципального образования функционируют 2 учреждения культуры, подведомственные администрации сельского поселения Междуречья:

-МБУК «Междуреченский сельский Дом культуры»;

-МБУК «Междуреченская сельская библиотека» (филиал «Мишуковская сельская библиотека, филиал «Минькинская сельская библиотека») - с 01.01.2017 года осуществляется передача полномочий в Кольский район.

Среднесписочная численность работников учреждений культуры сельского поселения за 9 месяцев 2016 года составила 9,6 человек. Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, финансируемых из бюджета поселения, соответствует показателям, установленным «дорожной картой» в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года, и по итогам 2015 года составила 30030,78 руб., оценка 2016 года – 32960 рублей.

С 01.11.2016 года осуществляется передача полномочий с. Белокаменка.

***Исполнение бюджета сельского поселения* Междуречье *Кольского района***

***за 9 месяцев 2016 года***

Бюджет сельского поселения Междуречье Кольского района за 9 месяцев 2016 года исполнен по доходам в сумме 16739 тыс. рублей (28,12 % от плана), по расходам в сумме 24 641 тыс. рублей (34,5 % от утвержденных бюджетных назначений).

Собственные доходы (налоговые и неналоговые) за 9 месяцев 2016 года получены в размере 14793 тыс. рублей (41,9 % от плана). Сумма безвозмездных поступлений за указанный период – 966 тыс.руб. (4% от плана).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года размер собственных доходов увеличен на 905,3 тыс.рублей (123 % к уровню 2014 года).

**2. Ожидаемые итоги социально-экономического развития**

сельского поселения Междуречье Кольского района за 2017 год

В текущем году ожидаемое исполнение доходной части бюджета муниципального образования в части собственных доходов составит 16943 тыс. рублей или 48 % от плана. Основные причины уменьшения объема поступлений: по уточненному прогнозу поступлений по Единому сельскохозяйственному налогу на 2016 год от Межрайонной инспекции Федеральной Налоговой службы № 7 по Мурманской области - снижение связано с получением убытка по результатам деятельности за 2015 год. В части безвозмездных поступлений ожидается исполнение в размере 24221 тыс.рублей (100 %).

***Таблица 1. Доходы муниципального образования сельское поселение Междуречье Кольского района Мурманской области***

тыс.рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходов | 2016 год (оценка) | | | 2017 год (прогноз) | | 2018 год (прогноз) | | 2019 год (прогноз) | |
| Утверждено по бюджету | Оценка поступлений в бюджет | Структура | Прогноз поступлений | Структура | Прогноз поступлений | Структура | Прогноз поступлений | Структура |
|  | тыс. руб. | тыс. руб. | (%) | тыс. руб. | (%) | тыс. руб. | (%) | тыс. руб. | (%) |
| Налоговые доходы | 33930 | 15285 | 37 | 6580 | 60 | 6740 | 61 | 6900 | 61 |
| Неналоговые доходы | 1386 | 1658 | 4 | 1386 | 13 | 1386 | 13 | 1386 | 12 |
| Налоговые и неналоговые доходы | 35316 | 16943 | 41 | 7966 | 73 | 8126 | 74 | 8286 | 73 |
| Безвозмездные поступления | 24221 | 24221 | 59 | 2975 | 27 | 2975 | 26 | 2975 | 26 |
| из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы | 1680 | 1680 | 4 | 1680 | 15 | 1680 | 15 | 1680 | 15 |
| Всего доходов | 59537 | 41164 | 100 | 10941,2 | 88 | 11101,2 | 100 | 11261,2 | 100 |

Прогноз исполнения бюджета сельского поселения Междуречье по расходам в 2016 году составит 63515 тыс. рублей, или 89 % от утверждённого плана (причина – уменьшение максимальной цены контракта по капитальному ремонту МБУК «Междуреченский сельский дом культуры»).

*Таблица 2. Расходы муниципального образования сельское поселение Междуречье Кольского района Мурманской области*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Раздел | 2016 год (оценка) | 2017 год (прогноз) | *% к предыдущему году* | 2018 год (прогноз) | *% к предыдущему году* | 2019 год (прогноз) | *% к предыдущему году* |
| Общегосударственные вопросы | 01 | 10893 | 5500 | *50* | 5500 | *50* | 5500 | *50* |
| Национальная оборона | 02 | 291 | 291 | *100* | 291 | *100* | 291 | *100* |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 717 | 150 | *21* | 150 | *21* | 150 | *21* |
| Национальная экономика | 04 | 2396 | 11,4 | *0,5* | 11,4 | *0,5* | 11,4 | *0,5* |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 18192 | 500 | *2,7* | 500 | *2,7* | 500 | *2,7* |
| Культура, кинематография | 08 | 30296 | 5200 | *17,2* | 5400 | *17,8* | 5400 | *17,8* |
| Социальная политика | 10 | 30 | 0 | *0* | 0 | *0* | 0 | *0* |
| ВСЕГО |  | 63515 | 11652,4 | *191,4* | 11852,4 | *192* | 11852,4 | *192* |

***Прогноз социально-экономического развития муниципального образования сельское поселение Междуречье Кольского района Мурманской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов***

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования сельское поселение Междуречье Кольского района Мурманской области разработан на основе анализа тенденций развития отраслей экономики и социальной сферы поселения, сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации, рекомендованных Минэкономразвития России и с учётом изменения внешних и внутренних условий и факторов экономического развития.

С учётом реальной налогооблагаемой базы прогнозируется, что в 2017 году собственные доходы муниципального образования сельское поселение Междуречье составят 7966 тыс. рублей, в том числе: налоговых доходов в сумме 6580 тыс. рублей, неналоговых доходов – 1386 тыс. рублей.

Поступление налоговых и неналоговых доходов в 2017 году прогнозируется с уменьшение на 47 % к уровню ожидаемой оценки поступлений 2016 года.

Безвозмездные поступления в 2017 году планируются в размере 2975,2 тыс.рублей, что на 12,3 % ниже соответствующего показателя 2016 года.

*Таблица 3. Оценка и прогноз неналоговых поступлений в бюджет*

*сельского поселения Междуречье Кольского района Мурманской области*

тыс.рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Показатели | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017г. | 2018 г. | 2019 г. |
| отчет | | оценка | прогноз | | |
|  | ДОХОДЫ |  |  | | | |  |
| 1 | Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | 1553,0 | 627,0 | 1386,0 | 1386,0 | 1386,0 | 1386,0 |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в муниципальной собственности | 1553,0 | 627,0 | 1386,0 | 1386,0 | 1386,0 | 1386,0 |
| 2 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |
|  | *прочие* | *0,0* | *0,0* | *9,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| 3 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов, всего | 92,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |
|  | *доходы от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности* | *92,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| 4 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 0,0 | 50,0 | 285,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Прочие неналоговые доходы | 4,0 | 0,0 | -22,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО неналоговые доходы | 1649,0 | 677,0 | 1658,0 | 1386,0 | 1386,0 | 1386,0 |

*Таблица 4. Бюджетные показатели для прогноза развития муниципального сектора экономики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов*

тыс.рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2014 год отчет | 2015 год отчет | 2016 год оценка | 2017 год прогноз | 2018 год прогноз | 2019 год прогноз |
| 1. Доходы, всего | 46672 | 55461 | 41164 | 10941,2 | 11101,2 | 11261,2 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Собственные доходы | 33868 | 53690 | 16943 | 7966 | 8126 | 8286 |
| 1.1. Налоговые доходы, всего | 32219 | 53013 | 15285 | 6580 | 6740 | 6900 |
| Налоги на прибыль, доходы | 9464 | 20284 | 10400 | 2300 | 2350 | 2400 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| налог на доходы физических лиц | 9464 | 20284 | 10400 | 2300 | 2350 | 2400 |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ | 143 | 592 | 610 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| акцизы по подакцизным товарам (продукции) | 143 | 592 | 610 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Налоги на совокупный доход | 20833 | 30140 | 2385 | 2440 | 2545 | 2650 |
| Налоги на имущество | 1779 | 1997 | 1890 | 1840 | 1845 | 1850 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| налог на имущество физических лиц | 252 | 214 | 270 | 220 | 225 | 230 |
| земельный налог | 1527 | 1783 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
| 1.2. Неналоговые доходы, всего | 1649 | 677 | 1657 | 1386 | 1386 | 1386 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | 1553 | 627 | 1386 | 1386 | 1386 | 1386 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 92 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. Безвозмездные поступления | 12804 | 1771 | 24221 | 2975,2 | 2975,2 | 2975,2 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ | 1935 | 1723 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
| в том числе: дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 1935 | 1723 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
| субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ | 291 | 306 | 378 | 378 | 378 | 378 |
| субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ | 10800 | 2547 | 22162 | 916,6 | 916,6 | 916,6 |
| иные межбюджетные трансферты | 0,0 | 1 | 1 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| прочие безвозмездные перечисления | 0,0 | 25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Расходы, всего | 48111 | 46962 | 63515 | 11652,4 | 11852,4 | 11852,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Общегосударственные вопросы | 10819 | 11533 | 10893 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Национальная оборона | 291 | 282 | 291 | 291 | 291 | 291 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 313 | 1154 | 717 | 150 | 150 | 150 |
| Национальная экономика | 10 | 3397 | 2396 | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 24535 | 14473 | 18192 | 500 | 500 | 500 |
| Культура, кинематография и средства массовой информации | 11681 | 16010 | 30296 | 5200 | 5400 | 5400 |
| Социальная политика | 12 | 13 | 30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. Дефицит (-), профицит (+) бюджета | -1439,0 | 8499,0 | -22351,0 | -711,2 | -751,2 | -591,2 |

Расчётная потребность расходной части бюджета, для обеспечения функционирования основных отраслей муниципального сектора экономики в 2016 году составит 63515 тыс. рублей.

**4.** **Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития муниципального образования сельское поселение Междуречье Кольского района Мурманской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов**

Прогноз социально-экономического развития сельского поселения Междуречье Кольского района Мурманской области на 2017 и на плановый период 2018 и 2019 годов разработан с учетом ФЗ 131 от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и методическими рекомендациями, разработанными Минэкономразвития России.

В прогнозе учтены все основные показатели, представленные для разработки плана развития муниципального сектора экономики.

Темп роста численности населения (2014/2016 гг.) –1,8 %.

**Бюджет** сельского поселения Междуречье на 2016 год утвержден Решением Совета депутатов сельского поселения Междуречье Кольского района № 6/1 от 21.12.2015 г. (с последующими изменениями и дополнениями №8/1 от 17.02.2016г., №9/3 от 17.03.2016г., №11/2 от 06.04.2016г. №15/1 от 25.07.2016г.

Повышение уровня и качества жизни на селе невозможно без комплексного развития сельских территорий. По оценкам специалистов Правительства РФ, в настоящее время уровень благоустройства сельских поселений в 2-3 раза ниже городского уровня. Такая разница в комфортности проживания влияет на миграционные настроения сельского населения, особенно молодежи. Благоустройство сельского поселения Междуречье осуществляется в полном объеме, но является одной из самых насущных проблем, требующей каждодневного внимания и эффективного решения. Реализация проектов в области благоустройства населенных пунктов предполагает поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности.

Сельского поселения Междуречье также нуждается в комплексном развитии территории. В частности, водозаборное сооружение питьевого водозабора в Междуречье имеет 100%, что влияет на обеспечение населения качественной питьевой водой.

Мероприятия в области развития водоснабжения предполагают обеспечение сельского населения качественной питьевой водой, улучшение на этой основе состояния здоровья населения и оздоровление социально-кинологической обстановки, а также региональное использования природных водных источников, на которых базируется питьевое водоснабжение. В области развития водоснабжения планируется проведения ремонта по монтажу оборудования водоочистки на водозаборном сооружении в Междуречье.

Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, является обеспечение жильем категорий граждан, не обладающих достаточными собственными средствами.

Целями мероприятий в области развития культуры является сохранение и развитие культурного потенциала сельского поселения, улучшение условий доступа различных групп сельского населения к культурным ценностям и информационным ресурсам.

Самой острой проблемой является капитальный ремонт дорог в селе Минькино, н.п. Мишуково, н.п. Килпъ-Явр, н.п. Междуречье. Капитальный ремонт дорог не производился с момента основания поселений.

На территории муниципального образования сельское поселение Междуречье Кольского района находятся одно муниципальное учреждение культуры: МБУК «Междуреченский СДК». Согласно Указам Президента Российской Федерации, работникам данных учреждений к 2018 году необходимо довести среднюю заработную плату до уровня средней заработной платы в соответствующем регионе.

С 01.11.2016 года осуществляется передача полномочий с. Белокаменка.

В целях исполнения указов Президента РФ последовательно ведется работа по решению социальных вопросов, направленная на повышение заработной платы работников учреждений культуры и оказания им мер социальной поддержки (выплата специалистам муниципальных учреждений культуры, расположенных в сельских населенных пунктах окладов, повышенных на 25 процентов по сравнению с окладами специалистов муниципальных учреждений культуры, занимающихся этим видом деятельности в городских условиях). Обеспечена разработка нормативных правовых актов, предусматривающих реализацию мер по поэтапному повышению заработной платы работников культуры. Средняя заработная плата работников учреждений культуры, финансируемых из бюджета поселения, соответствует показателям, установленным дорожной картой в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года, и по итогам 2015 года составила 30030,78 рублей, оценка 2016 года – 32960 рублей.

В 2018-2019 годах вопросам оплаты труда также будет уделяться особое внимание, причём повышение оплаты труда будет увязываться с достижением конкретных показателей качества и эффективности оказываемых муниципальных услуг. Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», постановлением администрации сельского поселения Междуречье Кольского района утвержден План мероприятий («дорожная карта»), направленных на повышение эффективности сферы культуры в сельском поселении Междуречье Кольского района Мурманской области.

В целях исполнения Указа, повышение заработной платы будет достигаться, в результате создания механизма стимулирования работников культуры, прозрачного формирования оплаты труда, внедрения современных норм труда, направленных на повышение качества оказываемых муниципальных услуг.

**Внесены изменения в градостроительную документацию, а именно:**

1. Внесены изменения в Генеральный план сельского поселения Междуречье Кольского района Мурманской области в части:
   1. Территория в границах: полигон ТКО и мусоросортировочный комплекс в кадастровом квартале 51:01:2203001
   2. Территория в границах н.п. Междуречье, с. Минькино (внесены зоны, занятые огородами, зоны для ведения личного подсобного хозяйства, зону застройки индивидуальными жилыми домами)

Изменения утверждены решением Совета депутатов сельского поселения Междуречье Кольского района Мурманской области от 15.07.2016 № 14/1

1. Внесены изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселения Междуречье Кольского района Мурманской области. Первая текстовая часть Правил приведена в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации.

Изменения утверждены решением Совета депутатов сельского поселения Междуречье Кольского района Мурманской области от 17.03.2016 № 9/2

В настоящее время ведется работа по внесению изменений во вторую часть Правил.

1. Разработаны проекты местных нормативов градостроительного проектирования сельского поселения Междуречье Кольского района Мурманской области. Проект размещен на сайте сельского поселения Междуречье для сбора предложений и замечаний. Планируемый срок утверждения проекта конец ноября начало декабря 2016 года.

II. Выигран конкурс на софинансирование расходных обязательств муниципального образования на выполнение мероприятий по планировке территорий, формированию (образованию) земельных участков, представленных на безвозмездной основе многодетным семьям, и обеспечению их объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры в рамках реализации государственной программы Мурманской области «Обеспечение комфортной среды проживания населения региона», объем субсидии составил 560 тыс. руб. В настоящее время готовится техническое задание и пакет документов для объявления конкурса на выполнение данных работ. Предполагается сформировать 12 земельных участков для многодетных семей, площадь каждого 1000 кв.м. Предполагаемый срок выполнения работ – октябрь-ноябрь 2016 г.

III. Ведется работа по признанию права муниципальной собственности на невостребованные земельные доли бывшего товарищества с ограниченной ответственностью «Рыболовецкая компания Ударник». Администрация с.п. Междуречье оказывает помощь собственникам земельных долей и выступила инициатором в организации общего собрания участников долевой собственности. 02 октября в здании сельской библиотеки Междуречье специалистами администрации проведено собрание с собственниками «Рыболовецкая компания Ударник» (бывшего).

IV. Оказано 14 муниципальных услуг из них:

Выдано 3 градостроительных плана земельных участков;

Выдано 1 разрешение на строительство

Заключено 7 договоров коммерческого найма, на общую сумму 23 767,20

Выдано 2 разрешения на производство земляных работ;

Осуществлен 1 перевод жилого помещения в нежилое;

Выдано 1 разрешение на вырубку зеленых насаждений, в бюджет с.п. Междуречье поступило 282 426,06 рублей.

V. Заключено договоров аренды на земельные участки – 7. На общую сумму на 01.10.2016 года – 15 626,92 рублей.

Заключено договоров купли-продажи земельных участков – 6. На общую сумму на 01.10.2016 года – 64 303,53 рублей.

Действующих договоров аренды недвижимого имущества с.п. Междуречье – 14. На общую сумму 83 669,98 рублей.

**В сфере ЖКХ и благоустройство.**

(суммы затрат указаны в период с 01.01.2016 по 31.09.2016)

1. Вывоз мусора с мест отдыха населения производится регулярно. Заключен договор на оказание данной услуги с ООО «Ресурс». Производится вывоз с мест отдыха в период с мая по сентябрь. С территории местного кладбища производят вывоз мусора два раза в месяц на протяжении всего года (сумма затрат – 147,7 тыс.руб.)

2. По озеленению территории поселения заключались договора по высадке зеленых насаждений, был произведен покос травы (сумма затрат - 197,7 тыс.руб.)

3. Вывезен строительный мусор с места сгоревшего филиала СДК в с. Минькино (сумма затрат составила 398,3 тыс.руб.)

4. Установлены детские площадки в н.п. Междуречье, приобретены и установлены песочницы в н.п. Междуречье и Килп-Явр (сумма затрат составила 297,4 тыс. руб.). Запланирована установка ограждения возле детских площадок н.п. Междуречье и Минькино (договора заключены). Сумма - 187,8 тыс.руб.

5. Регулярно (по заявкам) производится отлов безнадзорных животных (внебюджетные средства 78,8 тыс. руб.).

6. Производится обслуживание систем наружного освещения улиц. Сумма затрат – 290 тыс.руб.

***Выполнено по программе «благоустройство» - 39%***

**В сфере «ЖКХ»**

1. Установлены скоростные пластинчатые теплообменники с комплектом управляющей автоматики в 3 МКД н.п. Минькино. Сумма затрат 1 327,7тыс.руб.

2. Произведена поверка приборов учета тепловой энергии и теплоносителя в МКД н.п. Междуречье. Сумма затрат – 166,1 тыс.руб.

3. Установлен узел учета тепловой энергии и теплоносителя на мазутной котельной в н.п. Килп-Явр. Сумма затрат – 750 тыс.руб.

4. Заменен участок трубопровода ХВС в н.п. Междуречье. Сумма затрат – 397,5 тыс.руб. (из них ОБ – 336 тыс.руб., МБ – 61,5 тыс.руб.)

5. Проводится капитальный ремонт мазутной котельной в н.п. Килп – Явр. Предусмотрены денежные средства в размере 3 394,1тыс.руб. (из них ОБ – 3 224,4 тыс.руб., МБ – 169,7 тыс.руб.).

6. Проводится капитальный ремонт участка трубопровода отопления в н.п. Килп-Явр. Предусмотрены денежные средства в размере 1 939,7 тыс.руб (из них ОБ – 1 842,7 тыс.руб, МБ – 97 тыс.руб).

7. Планируется произвести капитальный ремонт участков трубопровода ХВС в н.п. Килп – Явр. Предположительная сумма затрат – 2 195 тыс.руб. (из них ОБ – 2 085 тыс.руб., МБ – 110 тыс.руб).

8. Планируется приобрести дизель генератор на электрокотельную в н.п. Междуречье. В бюджете предусмотрено 950 тыс.руб.

Выполнено по программе «Подготовка к ОЗП» - 84% (учтены только заключенные договора и контракты).

По ремонту и сносу муниципального имущества

1. Отремонтировано 4 муниципальных квартиры в н.п. Мишуково с установкой счетчиков ГВС и ХВС. Сумма затрат – 988,3 тыс.руб.

2. Начинается ремонт нежилого помещения (амбулатория) в н.п. Междуречье. Сумма – 683,966 тыс.руб.

3. Демонтирована мазутная котельная в с. Минькино (сумма затрат – 166,2). В настоящее время производится демонтаж ангара от мазутной котельной (в связи с тем, что работы в полном объеме не выполнены, общая сумма затрат не окончательная)

Выполнено по программе «Ремонт муниципального имущества» - 81% (демонтаж мазутной котельной по программе Вероники).

По ремонту и обслуживанию автомобильных дорог

1. Обслуживание автомобильных дорог осуществляет МУП «Лавна». Сумма затрат – 1 266,7 тыс.руб.

Выполнено на 58%

**МУП «Лавна»**

В соответствие с постановлением администрацией сельского поселения от 27.10.11 №58 «Об утверждении порядка составления и утверждения отчёта о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании закреплённым за ним муниципального имущества» в мае 2016 был предоставлен отчёт о результатах деятельности МУП «Лавна».

КРОВЛЯ:

*н.п. Междуречье:*

дом № 11, подъезд № 1- замена кровли, ремонт примыканий по периметру дома (частичное замена покрытия на кровле 25 кв.м. полотна, проклейка швов);

дом № 8, подъезд № 4- частичный ремонт кровли над квартирами № 43, 45 (проклейка швов кровельного покрытия над квартирами, частичная замена вздутого ковра кровельного покрытия 5 кв.м. полотна, в районе помещения квартиры, оклейка двух труб ø 100 мм, частичная замена покрытия на кровле 12 кв.м. полотна, оклейка вентиляционной шахты, промазка праймером стыков, промазка вентиляционной и канализационной труб);

дом № 8, подъезд № 1- частичный ремонт кровли над квартирой № 15 (промазка вентиляционной и канализационной труб);

Дома №№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 – замена люков чердачных, выходов на кровлю.

*н.п. Мишуково:*

дом № 2а- частичный ремонт кровли над квартирой № 15;

дом № 4- частичный ремонт кровли парапета, смена отливов над квартирой № 60;

Дома №№ 1а, 2а, 4, 6, 19 – замена люков чердачных, выходов на кровлю.

*с. Минькино:*

дом № 155- частичный ремонт кровли над квартирами № 13, 14,15 (замена кровельного полотна 25 кв.м.);

Дома №№ 150а, 154, 155– замена люков чердачных, выходов на кровлю.

КОЗЫРЬКИ:

*н.п. Междуречье:*

дома № № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ,11 - произведена работа по очистка козырьков;

дом № 7, подъезд 1- частичный ремонт козырька (залитие цементным раствором, заделка трещин технониколем, промазка швов праймером).

дом № 6, подъезд 2 – установка подпорного устройства козырька;

ПОДЪЕЗДЫ:

*н.п. Междуречье:*

дом № 11, подъезд 2 –частичный косметический ремонт подъезда (зачистка, обработка антисептическим средством, штукатурка, окраска стен);

дом № 9, подъезд 4 –частичный косметический ремонт подъезда (зачистка, обработка антисептическим средством, штукатурка, окраска стен, заделка щели в полу на 1-м этаже );

дом № 9, подъезд 1 – ремонт окна над входной двери, замена электрических выключателей, закрепление светильника стационарно, изоляция проводки к светильнику;

дом № 2, подъезд 1 – косметический ремонт подъезда (побелка, покраска, штукатурка);

дом № 10, подъезд 2 – частичный ремонт площадки при входе в подъезд.

дом № 8, подъезд 4 – производится косметический ремонт подъезда;

дом № 9, подъезд 1 – ремонт входной двери;

дом № 1, подъезд 2 – ремонт входной двери;

дом № 8, подъезд 2 – установлена пружина на входной двери;

дом № 11, подъезд 1-2– установлены энергосберегающие светильники;

дом № 8, подъезд 4– установлены энергосберегающие светильники;

дом № 2, подъезд 1-2– установлены энергосберегающие светильники;

*н.п. Мишуково:*

дом № 1а, подъезды 1,2 – косметический ремонт подъездов;

дом № 2а, подъезд 2 – косметический ремонт подъезда.

дома № № 1а, 2а, 4, 6, 19 – установлены энергосберегающие светильники.

*с. Минькино:*

дома № № 150а, 154, 155 – установлены энергосберегающие светильники.

КАНАЛИЗАЦИЯ:

*н.п. Мишуково:*

дом № 1а –ремонт трубопровода системы канализации;

дом № 2а – ремонт канализационной трубы 20 п.м.;

дом № 6 – ремонт канализационной трубы 4 п.м.;

дом № 19 – ремонт канализационной трубы 10,5 п.м.;

дом № 4 – чистка канализации;

*н.п. Междуречье:*

дом № 9 – замена канализационного трубопровода 18 п.м.;

дом № 3 замена канализационной трубы 1,5 п.м.;

дом № 5 замена канализационной трубы 3 п.м.;

дом № 8 замена канализационной трубы 2,5 п.м.;

дом № 9 чистка канализационного колодца.

дом № 3-5 чистка канализации;

дом № 4-11 чистка канализации;

*с. Минькино:*

дом № 154– замена канализационного трубопровода 2 п.м.;

дом № 155 - замена канализационной трубы 4,5 п.м..

ГВС:

*н.п. Междуречье:*

дом № 3, кв. 9 - замена участка стояка ГВС2п.м., ø 20 мм.;

дом № 3, кв. 14 - замена участка стояка ГВС 4 п.м., ø 20 мм.;

дом № 3, - замена участка стояка ГВС 20 п.м., ø 50 мм., 1 п.м., ø 20 мм. 13 п.м., ø 32 мм.;

дом № 3, кв. 21 - замена участка стояка ГВС 0,5 п.м., ø 20 мм.;

дом № 2, кв. 27 - замена участка стояка ГВС 1 п.м., ø 20 мм.;

дом № 2, подвал - замена участка стояка ГВС 2,5 п.м., ø 20 мм. 1 п.м., ø 25 мм.;

дом № 11, подвал - замена участка стояка ГВС 2 п.м., ø 20 мм.;

дом № 8, кв. 28 - замена участка стояка ГВС 1 п.м., ø 20 мм. 1 п.м., ø 32 мм.;

дом № 6, кв. 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19 - замена участка стояка ГВС 5,5 п.м., ø 20 мм., 18,5 п.м., ø 25 мм.;

дом № 5, кв. 22 - замена участка стояка ГВС 1 п.м., ø 20 мм.;

дом № 6, кв. 11 - замена участка стояка ГВС 1,5 п.м., ø 20 мм.;

дом № 6, кв. 28 - замена участка стояка ГВС 4 п.м., ø 25 мм.;

дом №7, кв. 63 - замена участка стояка ГВС 1,5 п.м., ø 20 мм.;

дом № 10, кв. 5 - замена участка стояка ГВС 1,5 п.м., ø 20 мм.;

дом № 10, кв. 23 - замена участка стояка ГВС 1,5 п.м., ø 20 мм.;

*с. Минькино:*

дом № 154, подвал - замена участка стояка ГВС 8 п.м., ø 32 мм.;

дом № 155, подвал - замена участка стояка ГВС 2 п.м., ø 25 мм.;

дом № 150а, кв. 9 - замена участка стояка ГВС 1,5 п.м., ø 25 мм.;

дом № 150а, кв. 4 - замена участка стояка ГВС 1 п.м., ø 20 мм.;

дом № 155, кв. 22 - замена участка стояка ГВС 4 п.м., ø 25 мм., 1 п.м., ø 32 мм.;

дом № 155, кв. №№ 46, 49, 52, 55, 58 - замена участка стояка ГВС 2 п.м., ø 20 мм., 20 п.м., ø 25 мм.;

*н.п. Мишуково:*

дом № 19, кв. 26 - замена участка стояка ГВС 4 п.м., ø 20 мм.;

дом № 1а, кв. 19 - замена участка стояка ГВС 4,5 п.м., ø 25 мм.;

дом № 1а, подвал - замена участка стояка ГВС 4 п.м., ø 25 мм.;

дом № 19, подвал - замена участка стояка ГВС 9 п.м., ø 25 мм.;

ХВС:

*н.п. Междуречье:*

дом № 3, кв. 14 - замена участка стояка ХВС 4 п.м., ø 20 мм.;

дом № 3, - замена участка стояка ХВС 20 п.м., ø 50 мм., 1 п.м., ø 20 мм. 13 п.м., ø 32 мм.;

дом № 2, подвал - замена участка стояка ХВС 2,5 п.м., ø 20 мм.;

дом № 11, подвал - замена участка стояка ХВС 1п.м., ø 20 мм.;

дом № 11,кв. 35 - замена участка стояка ХВС 1,5 п.м., ø 32 мм.;

дом № 11,кв. № 2, 5, 8, 11 - замена участка стояка ХВС 22 п.м., ø 25 мм.;

дом № 7, кв. 1 - замена участка стояка ХВС 2 п.м., ø 20 мм.;

дом № 7, кв. 2 - замена участка стояка ХВС 0,7 п.м., ø 20 мм.;

дом № 7, кв. 63 - замена участка стояка ХВС 1,5 п.м., ø 20 мм.;

дом № 7, кв. 62 - замена участка стояка ХВС 2 п.м., ø 20 мм.;

дом № 5, кв. 22 - замена участка стояка ХВС 0,5 п.м., ø 20 мм.;

дом № 5, кв. 2 - замена участка стояка ХВС 2,5 п.м., ø 20 мм.;

дом № 5, подвал - замена участка стояка ХВС 5,5 п.м., ø 20 мм.;

дом № 5, кв. 25 - замена участка стояка ХВС 1 п.м., ø 25 мм.;

дом № 6, кв. 11 - замена участка стояка ХВС 1,5 п.м., ø 20 мм.;

дом № 6, кв. 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19 - замена участка стояка ХВС 5,5 п.м., ø 20 мм., 18,5 п.м., ø 25 мм.;

дом № 8, кв. 28 - замена участка стояка ХВС 1 п.м., ø 20 мм., 1 п.м., ø 32 мм.;

дом № 9, кв. 49 - замена участка стояка ХВС 0,5 п.м., ø 20 мм.;

дом № 10, кв. 5 - замена участка стояка ХВС 1,5 п.м., ø 20 мм.;

дом № 10, подвал - замена участка стояка ХВС 6 п.м., ø 32 мм..

*с. Минькино:*

дом № 155, подвал - замена участка стояка ХВС 4 п.м., ø 20 мм..

дом № 150а,кв. 4 - замена участка стояка ХВС 2 п.м., ø 20 мм..

дом № 150а,кв. 8 - замена участка стояка ХВС 4 п.м., ø 20 мм..

дом № 155,кв. 46, 49, 52, 55, 58 - замена участка стояка ХВС 2 п.м., ø 20 мм., 20 п.м., ø 25 мм.;

*н.п. Мишуково:*

дом № 19, кв. 26 - замена участка стояка ХВС 4 п.м., ø 20 мм.;

дом № 1а, кв. 19 - замена участка стояка ХВС 5 п.м., ø 25 мм.;

дом № 1а, подвал - замена участка стояка ХВС 4 п.м., ø 25 мм.;

дом № 19, подвал - замена участка стояка ХВС 1 п.м., ø 32 мм.;

дом № 19, кв. 8 - замена участка стояка ХВС 1,5 п.м., ø 20 мм.;

дом № 19, кв. 13 - замена участка стояка ХВС 1,5 п.м., ø 25 мм.;

дом № 19, кв. 19 - замена участка стояка ХВС 2,5 п.м., ø 25 мм.;

дом № 19, кв. 8 - замена участка стояка ХВС 1 п.м., ø 20 мм.;

дом № 6, подвал - замена участка стояка ХВС 5 п.м., ø 20 мм.;

дом № 4, кв. 7 - замена участка стояка ХВС 1 п.м., ø 20 мм.;

дом № 4, подвал - замена участка стояка ХВС 2,5 п.м., ø 20 мм. 4 п.м., ø 32 мм.;

ПОДВАЛЫ:

*н.п. Междуречье:*

дома №№ 2, 6, 9 - установка решеток в подвалах домов теплопунктов;

дом № 7, подъезд 2 – очистка подвала от мусора;

*с. Минькино:*

дом № 150а - выполнена санитарная очистка подвального помещения.

СТОЯКИ ОТОПЛЕНИЯ:

*н.п. Междуречье:*

дом № 7, - замена участка стояка системы отопления 6 п.м., ø 20 мм.;

дом № 9, кв. 46 - замена участка стояка системы отопления 1,5 п.м., ø 20 мм.;

дом № 9, кв. 48 - замена участка стояка системы отопления 1,5 п.м., ø 25 мм.;

дом № 11, подвал - замена участка стояка системы отопления 4 п.м., ø 20 мм.;

дома № № 1-11 – выполнена промывка, опрессовка системы отопления

*с. Минькино:*

дом № 150а, кв. 4 - замена участка стояка системы отопления 1,5 п.м., ø 25 мм.;

дом № 150а, кв. 8 - замена участка стояка системы отопления 2,5 п.м., ø 20 мм.;

дом № 150а, кв. 13 - замена участка стояка системы отопления 1,5 п.м., ø 25 мм.;

дома № № 150а, 154, 155 – выполнена промывка, опрессовка системы отопления

*н.п. Мишуково:*

дом № 4, кв. 14 - замена участка стояка системы отопления 2 п.м., ø 20 мм.;

дом № 19, кв. 7 - замена участка стояка системы отопления 1,5 п.м., ø 25 мм.;

дома № № 1а, 2,а 4, 6, 19 – выполнена промывка, опрессовка системы отопления

ФАСАД:

*н.п. Междуречье:*

дом № 6, подъезд 2 – ремонт фасада первого этажа (2 кв.м.);

дом № 10, – ремонт межпанельных швов (40 %);

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ШАХТЫ:

*н.п. Междуречье:*

дом № 3, – очистка вентиляционных шахт;

дом № 7, кв. 54, 63, 70 – очистка вентиляционных шахт.

**О деятельности МБК «Междуреченский СДК» и «Междуреченская сельская библиотека»**

Работа в МБУК «Междуреченский СДК» в 2015-2016 г.г. велась в соответствии с муниципальной целевой программой «Культура сельского поселения Междуречье Кольского района Мурманской области» на 2014-2016 годы.

По состоянию на 01 октября 2016 года на базе МБУК «Междуреченский СДК» осуществляют свою деятельность 16 клубных формирований. Количество участников клубных формирований - 266 человек.

За 9 месяцев 2016 года проведено 141 мероприятие. Самые значимые из них: театрализованный праздник «Русская Масленица», мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы, праздничные концерты, посвященные Дню защиты детей, Дню молодежи, Дню флага, 100-летию города-героя Мурманска и другие.

Участники клубных формирований принимали активное участие в областных, районных фестивалях и конкурсах.

В 2016 году численность МБУК «Междуреченский СДК» составила 9,6 человек. Средняя заработная плата работников МБУК «Междуреченский СДК» составляет 32857,64 рублей.

В 2016 году продолжилась работа по укреплению материально-технической базы Учреждения.

В июне 2016 года начались работы по капитальному ремонту здания МБУК «Междуреченский СДК» по адресу: п.Междуречье, д.4а.

Итогом деятельности МБУК «Междуреченская сельская библиотека» в 2016 году являются выполнение плановых показателей. За 3 квартала читателями библиотек стали 856 человек; посещений библиотеки – 6343, выдано 23742 экземпляров.

Одной из главной задачи является развитие у подрастающего поколения гражданственности и патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей. Для учащихся младшего и среднего возраста прошел Урок мужества «Вы в битве Родину спасли». К 9 мая прошел конкурс рисунков «Для памяти вечно», в котором приняли участие 8 ребят разного возраста. Была оформлена выставка «Памяти павших будьте достойны»», всем участникам были вручены подарки за участие в конкурсе.

Традиционными стали мероприятия по символике нашей страны и области. Так мы проводили игру «Под флагом Отчизны», а ко дню Защитника Отечества с ребятами провели игру «Буду Родине служить», где были такие задания, как «Отвечай, не зевай» (вопросы на военную тематику), «стрельба по мишени», «Кто быстрее оденется», «Наряд по столовой», «Солдатские страдания» (написать письмо по заготовке). В Минькинском сельском филиале прошла игра « О подвигах, о доблести, о славе».

Одним из главных мероприятий года в Минькинском сельском филиале является вечер-встреча «Живут такие люди», которая состоялась 7 мая. В мероприятии приняли участие 55 человек. На вечере читали стихи Алексея Витальевича Соколова- жителя села. Были оформлены 2 выставки: к 9 мая и 125 летию Минькино. Жители села написали благодарность в газету «Кольское слово» за эту приятную встречу.

В Мишуковском сельском филиале провели Час памяти «Помни, не забудь»» и обзор к/в «Страницы мужества и памяти листая».

Краеведение всегда было и остается одним из приоритетных направлений деятельности библиотеки. В 2016 году юбилей города Мурманска, и это событие отразилось в наших мероприятиях. В рамках этого юбилея провели презентацию «Славься земля Мурманская», наши читатели приняли участие в викторине, посвященной г. Мурманску, а также поучаствовали в игре-путешествии «Тропинками родного Заполярья», также в филиалах прошел день поэзии «Свой край в стихах мы славим»

В рамках экологического воспитания в библиотеках прошли такие мероприятия: викторина «Буду жить в ладу с природой», позновательная игра «Приключение капельки воды»

Работа с семьей становится одной из главных забот библиотеки, ведь библиотека является общественным и досуговым центром для всех слоев населения. Например, в Минькинской сельской библиотеке прошел флэш-моб «5 минут чтения всей семьей».

Эстетический вкус помогают развить такие формы работы, как Час информации ко дню славянской письменности и культуры «Что написано пером» с презентацией «Кирилл и Мефодий салунские братья» - зал украсили старославянскими словами, написали кириллицу - ребята читали слова по этой азбуки, отгадывали ребусы. Библиотекари познакомили гостей с историей создания азбуки, рассказали о людях, с чьей помощью кириллица претерпела изменения и обрела сегодняшний вид.

Интересно прошли традиционные рождественские посиделки с учащимися «Загадаем мы желания», где рассказали историю праздника, заучили колядки и конечно, гадали.

В дни летнего отдыха мы также проводим много различных мероприятий: праздник «Детство, детство ты куда спешишь». час игр «Вместе весело играть», конкурс. программа «Дом под крышей голубой», игровое шоу «Нескучные каникулы в библиотеке» и другие.

**Воинский учет.**

**Всего в первичном воинском учёте состоит:**

**- 72 гражданина, подлежащих первоначальной постановке на воинский учёт;**

**- 39 офицеров запаса;**

**- 463 прапорщика, мичмана, сержанта, солдата и матроса запаса, в т.ч. 17 женщин.**

**Из них:**

**- на общем воинском учёте 574 человека (уменьшилось на 36 человек);**

**- на специальном воинском учете (уменьшилось на 3 человека)**

**Безопасность населения**

*Постановление Администрации сельского поселения Междуречье Кольского района Мурманской области:* «О плане мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, расположенных на территории сельского поселения Междуречье Кольского района Мурманской области в 2016 году» от 28.03.2016 №94.

План мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, расположенных на территории сельского поселения Междуречье Кольского района Мурманской области

в 2016 году.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки проведения** | **Ответственные исполнители** |
| 1. | Выявление и учёт несанкционированных мест на водных объектах, традиционно используемых населением для отдыха. | В течении года | Администрация с.п. Междуречье |
| 2. | Выставление знаков безопасности и предупреждающих аншлагов в местах, наиболее опасных для населения:  в весенний период - перед началом периода интенсивного таяния льда;  в летний период – в местах, опасных для купания, но традиционно используемом населением в этих целях. | В течении года | Администрация с.п. Междуречье |
| 3. | Выявление несанкционированных свалок, отчистка береговой линии и вывоз мусора с территорий водных объектах, используемых населением для отдыха. | Май-сентябрь 2016 | Администрация с.п. Междуречье, организации (подрядчики). |
| 4. | Организация профилактической работы с населением по вопросам поведения и соблюдения правил безопасности на водных объектах, в весенне – летний период. | В течении года | Инспектор ГО и ЧС администрации с.п. Междуречье |
| 5. | Посезонно организовать изготовление и размещение информации «О правилах поведения людей на водных объектах» в местах массового скопления людей. | В течении года | Инспектор ГО и ЧС администрации с.п. Междуречье |
| 6. | Проведение заседания КЧС и ПБ администрации по рассмотрению вопроса о выполнении в весенне-летний период мероприятий плана, направленных на обеспечение безопасности людей на водных объектах. | Апрель 2016 | Администрация с.п. Междуречье |
| 7. | Проведение заседания КЧС и ПБ администрации по рассмотрению вопроса об обеспечении безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период на 2016 – 2017 годы. | Сентябрь 2016 | Администрация с.п. Междуречье |
| 8. | Разработка плана мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах на 2017 год в весенне – летний период. | март 2017 | Инспектор ГО и ЧС администрации с.п. Междуречье |

Программа «РАЗВИТИЕ СИСТЕМ АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ МЕЖДУРЕЧЬЕ КОЛЬСКОГО РАЙОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2016 ГОДЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Характеристика выполненных работ | Заложенная сумма на 2016г. | Освоено | Остаток |
| Приобретение и установка видеокамеры | 200 тыс.руб. | 60811 тыс.р. | 63389 тыс.р. |
| Техническое обслуживание системы видеонаблюдения (с 01.09.2016 по 31.12.2016г.) | 30800 тыс.р. |
| Работы по переносу и настройке видеокамер. | 45000  Тыс.р. |

Программа «Повышение безопасности населения в сельском поселении Междуречье Кольского района Мурманской области на 2016-2018 годы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Характеристика выполненных работ | Заложенная сумма на 2016г. | Освоено | Остаток |
| Обеспечение  первичных мер пожарной безопасности  в границах сельского поселения Междуречье Кольского района | 516,5 тыс.руб. | 0,00 | 205215,05 тыс.р. |
| Софинансирование деятельности «ЕДДС Кольского района» | 179,8 тыс.р. |
| Организация ГО ЧС на территории сельского поселения Междуречье Кольского района Мурманской области | 131484,95 тыс.р. |

**О перспективах поселения на 2017 год:**

1.Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности сельского поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории сельского поселения;

2.    Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в сельском поселении;

3. Создание условий для массового отдыха жителей сельского поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

4. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей сельского поселения услугами организаций культуры;

5. Обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий сельского поселения.

И перед тем, как закончить отчет, мне бы хотелось выразить слова благодарности всем тем, кто оказывал и продолжает оказывать помощь сельской администрации в решении различных вопросов.

Глава сельского поселения Ионесий Е.И.